三明市打好精准脱贫攻坚战（2018-2020年）行动计划任务表

| 县别 | 2016-2017年底脱贫摘帽 |  |  |  | 2018年脱贫摘帽计划 |  |  |  | 2019年脱贫摘帽计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脱贫人口（人） | 建档立卡贫困村（个） | 贫困空壳村（个） | 重点乡（个） | 脱贫人口（人） | 建档立卡贫困村（个） | 贫困空壳村（个） | 重点乡（个） | 建档立卡贫困村（个） | 贫困空壳村（个） | 重点乡（个） |
| 梅列区 | 59 | 4 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 三元区 | 215 | 2 |  |  | 0 | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 永安市 | 1600 | 6 | 12 |  | 0 | 4 | 3 |  | 6 | 3 |  |
| 明溪县 | 4995 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 |  |  |
| 清流县 | 3292 | 12 | 12 |  | 4 | 10 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 宁化县 | 13257 | 23 | 32 | 1 | 64 | 22 | 18 |  | 25 | 24 | 2 |
| 建宁县 | 5416 | 17 | 9 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 13 | 8 |  |
| 泰宁县 | 4854 | 10 | 2 |  | 118 | 12 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| 将乐县 | 2792 | 11 |  |  | 31 | 10 |  | 2 | 11 | 1 |  |
| 沙 县 | 3375 | 3 |  |  | 21 | 15 | 5 |  | 14 | 9 |  |
| 尤溪县 | 5895 | 14 | 10 |  | 26 | 9 | 10 | 2 | 13 | 4 |  |
| 大田县 | 8415 | 7 | 13 | 1 | 122 | 14 | 13 | 1 | 13 | 12 |  |
| 合 计 | 54165 | 121 | 94 | 4 | 404 | 122 | 84 | 12 | 127 | 69 | 4 |
| 注：重点县退出：2017年泰宁县退出；2018年建宁县、清流县计划退出；2019年明溪县、宁化县计划退出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |